CONFIDENTIAL PROPOSAL

株式会社ミックブレインセンター 様

AIエージェント（社員）構築　伴走支援・導入金額 詳細資料【v5】

〜 何を、どれだけ、いくらでご支援するか。すべてを明らかにします 〜

お土産お菓子研究所

代表　秋坂 洋三郎

提出日：2026年8月16日（v5改訂版）

本資料は、企画提案書（本編）の補足として、伴走支援の内容と導入金額の詳細をまとめたものです。

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 主な変更点 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026年7月 | 初版（伴走支援内容・導入金額の詳細） |
| v2 | 2026年8月16日 | ①土曜日AI顧問セッションを新設 ②既存ナレッジの転用反映とChatGPT Business追加アカウントを明記 ③お見積りを追加 ④金額表記の整合を修正 |
| v3 | 2026年8月16日 | ①実証期間を90日から6か月に変更 ②AI顧問「松下」＝KENGOODであることを明記 |
| v4 | 2026年8月16日 | ①単一プランに一本化 ②初期構築費（6か月構築）を60万円に変更 ③AI顧問セッションを月2回・月額20万円に変更 |
| v5 | 2026年8月16日 | Codex × Claude Code を組み合わせた構築支援の章を新設（6か月後の実証効果の完成度を高める二重AI体制） |

# 目次

- 第1章　伴走支援の設計思想

- 第2章　支援体制 ― 秋坂＋松下（KENGOOD）の2名体制

- 第3章　土曜日AI顧問セッション（松下（KENGOOD）・月2回）の詳細

- 第4章　既存ナレッジの転用反映と ChatGPT Business の活用

- 第5章　Codex × Claude Code を組み合わせた構築支援【v5新設】

- 第6章　6か月実証期間と1年間・月次伴走支援スケジュール

- 第7章　伴走支援の内容詳細

- 第8章　導入金額の詳細（内訳）

- 第9章　お見積り

- 第10章　オプション費用・追加エージェント開発

- 第11章　別途実費（AIツール利用料）

- 第12章　お支払い方法・契約条件

※ 金額はすべて税別表記です。

※ プランは本資料に記載の1プランのみです。

# 第1章　伴走支援の設計思想

AIエージェントの導入において最も多い失敗は、「構築して終わり」になってしまうことです。初期構築だけを行って納品し、その後のサポートがない場合、多くの現場で次のようなことが起こります。

- 最初の数週間は使うが、忙しさに紛れて使わなくなる

- AIの回答精度に不満を感じても、誰にも相談できず放置される

- 業務内容が変わっても、AIの「記憶」が更新されず、ズレが広がっていく

## だからこそ「伴走支援」を前提にした設計

私たちの伴走支援は、「構築したAIエージェントを、実際の業務の中で使い続けられる状態」にするための、1年間の継続的な関わりです。

この伴走を実務に近づけるため、隔週土曜日の「AI顧問セッション」（担当：松下（KENGOOD））を月2回の定例として組み込んでいます。セッションでは相談と設計構築が同時に進み、セッションの間の期間はチャットサポートと弊所側での改善作業が埋めます。この組み合わせにより、貴社のスタッフだけで運用できる状態（自走化）まで責任を持ってご支援します。

そして、その効果を抽象論ではなく事実で確認していただくため、最初の6か月を「実証期間」と位置づけます（第6章）。初期構築は、この6か月をかけて段階的に行います。構築の品質を高めるため、Codex と Claude Code の2つのAI開発環境を組み合わせて構築支援を行います（第5章）。構築（1〜3か月）と実案件での試験運用（4〜6か月）を経て、6か月目に継続・修正・中止を事実に基づいてご判断いただきます。

# 第2章　支援体制 ― 秋坂＋松下（KENGOOD）の2名体制

支援体制は、明確に2名体制といたします。

| 担当 | 役割 | 主な担務 |
| --- | --- | --- |
| 秋坂 洋三郎 （お土産お菓子研究所 代表） | 業界知見・企画監修 | 業界50年の知見提供、ナレッジの編集・監修、企画品質のレビュー、経営層との合意形成 |
| 松下（KENGOOD） （AI顧問／設計・構築担当） | AI技術・設計構築 | 土曜日AI顧問セッションの実施、AI環境の設計・構築（Codex × Claude Code 併用）、既存ナレッジの転用反映、精度改善の技術対応 |

※「KENGOOD（ケングッド）」は松下の活動名です。本資料では以下「松下（KENGOOD）」と表記します。

## 2名体制の意味

- 業界の目（秋坂）× 技術の手（松下（KENGOOD））。どちらか一方では、「業界的に正しいが動かないAI」または「動くが業界の勘所を外したAI」になりがちです。2名体制はこの両方を防ぎます。

- 松下（KENGOOD）は貴社の ChatGPT Business に追加される1アカウント（第4章参照）を通じて、貴社と同じ環境の中で直接、設計・構築・改善を行います。「外から助言する顧問」ではなく、同じ画面の中で手を動かす顧問です。

# 第3章　土曜日AI顧問セッション（松下（KENGOOD）・月2回）の詳細

## 3-1　概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実施日 | 隔週土曜日（月2回） |
| 時間 | 1回90分（オンライン。必要に応じてリアル面談に振替可） |
| 担当 | 松下（KENGOOD）（AI顧問／設計・構築担当） |
| 形式 | 前半：ご相談対応（それまでに出た疑問・つまずきの解消） 後半：設計構築の実働（その場でAI環境・ナレッジを直接改善） |

## 3-2　セッションで行うこと

- 相談 ― 「AIの回答がずれる」「この業務にも使いたい」「プロンプトの書き方が分からない」といった、溜まった疑問をその場で解消します。

- 設計 ― 新しい用途のエージェント設計、既存エージェントのMemory（記憶）設計の見直しを、貴社の実務担当者と一緒に行います。

- 構築 ― 議論で終わらせず、セッション中に実際に手を動かして構築・修正まで完了させます。次のセッションを待たず、翌週から改善結果を業務で確認できます。

## 3-3　なぜ「土曜日・隔週」なのか

- 平日は貴社の実案件が動いています。土曜日に設定することで、実務を止めずに、溜まった課題をまとめて解消できます。

- 隔週の定例により、「相談→設計→構築→次回検証」のサイクルが月2回確実に回り、AIの精度が着実に向上します。

- セッションの間の期間は、平日チャットサポート（第7章）と弊所側での精度改善作業が埋めるため、課題を翌セッションまで放置することはありません。

# 第4章　既存ナレッジの転用反映と ChatGPT Business の活用

## 4-1　既存ナレッジの転用反映

お土産お菓子研究所は、これまでの活動で体系化した既存ナレッジ資産を保有しています。

- 業界構造・評価軸・ドメイン知識などを整理した構造化ナレッジ基盤（プロフィール定義・ターゲット設計・ジャンル定義・ドメイン知識・ライティングルール・リファレンス・NGルール・戦略の8ファイル構成）

- お土産菓子特化の業界評価軸（売場3秒・贈答シーン・地域象徴性・配りやすさ・日持ち・季節動線・販路別伝達力）

- 市場調査報告書・企画書・提案書などの出力テンプレート群

これらをゼロから作り直すのではなく、貴社向けに転用・カスタマイズして反映します。これにより、

- 初期構築の期間が短縮されます（設計図をゼロから書かないため）

- 初期構築費が圧縮されます（第8章のとおり、転用割引として明示します）

- 初日から「業界の勘所が入った状態」でAIが立ち上がります

## 4-2　ChatGPT Business の活用（貴社課金済み契約の拡張）

貴社では既に ChatGPT Business をご契約・課金済みです。これを活かし、次の構成といたします。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| アカウント追加 | 貴社の ChatGPT Business 契約に新たに1アカウントを追加し、松下（KENGOOD）が参加します |
| 転用反映 | 上記の既存ナレッジを、貴社の ChatGPT Business 環境（プロジェクト／カスタムGPT）へ転用・反映します。貴社スタッフは使い慣れたChatGPTの画面から、業界ナレッジ入りのAIを日常利用できます |
| 役割分担 | ChatGPT Business ＝ 全社スタッフの日常利用の入口（調べる・書く・相談する） Claude Code × Obsidian ＝ AIエージェント4体の構築・運用基盤（深い分析・資料生成・ナレッジ蓄積） |
| セキュリティ | ChatGPT Business は入力データが既定でモデル学習に使用されない法人プランです。機密情報の取り扱い区分は、運用ルール（AI利用ルール）で別途定めます |

松下（KENGOOD）がアカウントとして貴社環境に参加するため、土曜日セッションでの構築・改善が貴社の実環境に直接反映されます。「資料をもらって自分で設定する」手間はありません。

# 第5章　Codex × Claude Code を組み合わせた構築支援【v5新設】

## 5-1　目的 ― 6か月後の実証効果の完成度を高める

6か月の実証期間の最後に行う成果検証会議（第6章）で、「継続する価値がある」と事実で判断していただくためには、構築物の完成度が何より重要です。そのためv5では、構築支援を単一のAI開発環境に依存せず、Codex（OpenAI）と Claude Code（Anthropic）の2つを組み合わせる体制に強化します。

## 5-2　2つのAI開発環境の役割分担

| 項目 | Claude Code（Anthropic） | Codex（OpenAI） |
| --- | --- | --- |
| 主な担当領域 | AIエージェント4体の構築・運用基盤（Obsidian連携、Memory設計、深い分析・長文資料生成） | ChatGPT Business 環境の整備（プロジェクト／カスタムGPT化）、自動化スクリプト作成、定型処理の高速構築 |
| 強み | 大量のナレッジを踏まえた設計・長文出力・文脈維持 | ChatGPT Business との親和性・コード生成の速さ・反復作業の自動化 |
| 貴社環境との関係 | Claude 契約（第11章）で利用 | 貴社課金済みの ChatGPT Business 契約内で利用可能（追加のツール契約は不要） |

## 5-3　二重AI体制がもたらす3つの効果

- 相互チェックによる品質向上 ― 一方のAIが構築した成果物（Memory設計、プロンプト、テンプレート、スクリプト）を、もう一方のAIでレビューします。単一AIでは見落とされがちな誤り・抜け漏れ・思い込みを、異なるAIの視点で検出できます。

- 得意分野の使い分けによる構築速度の向上 ― ナレッジ設計・長文生成は Claude Code、ChatGPT Business 側の整備・自動化は Codex と使い分けることで、同じ6か月でもより多くの構築・改善サイクルを回せます。実証期間内に「作って・試して・直す」回数が増えるほど、6か月後の完成度は高まります。

- 環境依存リスクの低減 ― どちらか一方のツールに障害・仕様変更があっても、構築を止めずに続行できます。また、貴社が日常利用する ChatGPT Business と、エージェント基盤の Claude Code の両方に精通した状態で実証を終えられるため、7か月目以降の自走にもつながります。

## 5-4　運用イメージ

| 場面 | 使い方 |
| --- | --- |
| エージェント4体のMemory構築 | Claude Code で設計・実装 → Codex でレビュー・抜け漏れチェック |
| ChatGPT Business のカスタムGPT整備 | Codex で構築 → Claude Code で業界ナレッジとの整合を検証 |
| データ整形・定型処理の自動化 | Codex でスクリプト作成 → 土曜日セッションで動作確認 |
| 実証期間の計測（第6章 5-3） | 両環境の出力を比較し、精度評価の客観性を高める |

費用への影響はありません。Codex は貴社課金済みの ChatGPT Business 契約内で利用でき、二重AI体制での構築支援は初期導入・6か月構築費用（60万円・第8章）に含まれます。

# 第6章　6か月実証期間と1年間・月次伴走支援スケジュール

## 6-1　最初の6か月＝構築と実証の期間

初期構築は、6か月をかけて段階的に行います。前半3か月で4体のエージェントを構築し、後半3か月で実案件での試験運用を行い、6か月目に成果検証会議で継続・修正・中止を事実に基づいてご判断いただきます。

- 90日程度の短期実証では「環境構築と初期実装」で期間の大半が終わり、実案件での試験運用を十分に評価する時間が取れないため、実証期間は6か月としています

- 最低契約期間（6か月・第12章）と実証期間を一致させ、「実証が終わる時が、契約継続を判断する時」という分かりやすい構造にしています

| 期間 | 位置づけ | 到達点 |
| --- | --- | --- |
| 1〜3か月目 | 【実証期間・前半】構築 | 4体フルセットの実装完了・結合テスト（Phase1完了） |
| 4〜6か月目 | 【実証期間・後半】実案件での試験運用 | 実案件での出力精度・時間短縮効果の計測 |
| 6か月目 | 成果検証会議 | 事実に基づき、継続・修正・中止を判断 |
| 7〜12か月目 | 定着・高度化期間 | Memory改善・テンプレート精緻化・自走化 |

## 6-2　月次スケジュール

| 月 | 取り組み内容 |
| --- | --- |
| 1か月目 | 【実証期間】キックオフ。Claude Code × Obsidian 環境構築。ChatGPT Business への松下（KENGOOD）アカウント追加・既存ナレッジの転用反映（第一弾）。AIエージェント①〜④の設計図（Memory）作成着手 |
| 2か月目 | 【実証期間】エージェント①②の初期実装・動作確認（Claude Code構築 → Codexレビュー）。貴社スタッフ向け操作説明会（1回） |
| 3か月目 | 【実証期間】エージェント③④の初期実装・動作確認。4体フルセットの結合テスト。Phase1完了レビュー |
| 4〜5か月目 | 【実証期間】実際のクライアント案件でエージェントを試験運用。出力精度のフィードバック収集。時間短縮・品質・利用定着の計測 |
| 6か月目 | 【実証期間・最終月】成果検証会議。実証期間の総括を行い、継続・修正・中止を事実に基づいてご判断いただきます。継続の場合、後半6か月の重点方針を決定 |
| 7〜8か月目 | フィードバックに基づくMemory（記憶）の改善、出力テンプレートの精緻化 |
| 9か月目 | Phase2完了レビュー。実務への定着度を確認し、Phase3の方針を決定 |
| 10〜11か月目 | 追加エージェントの検討、または既存4体の高度化（データ更新の自動化等） |
| 12か月目 | 年間総括レポート作成。次年度契約の要否・スコープをご相談 |

上記の各月の取り組みは、隔週土曜日のAI顧問セッション（月2回）の中で実働として進行します。月次の節目確認は、その月の最終セッションを充てます。

## 6-3　6か月実証期間で測ること

| 観点 | 指標例 |
| --- | --- |
| 速度 | 初稿作成時間、資料探索時間、レビュー往復回数の変化 |
| 品質 | 出力の修正量、実案件での採用率 |
| 定着 | 各エージェントの利用回数、利用者数の推移 |
| 蓄積 | Memory（記憶）の更新件数、再利用できたナレッジ数 |

数値の目標水準は、実証開始時に貴社の実情に合わせて合意のうえ設定します。

# 第7章　伴走支援の内容詳細

## 7-1　土曜日AI顧問セッション（松下（KENGOOD）・月2回・各90分）

第3章のとおり、隔週土曜日に相談対応と設計構築の実働を行います。前回以降の利用状況の振り返り、精度改善のご要望のヒアリング、その場での構築・修正、次回までのアクションの確定までを1セッションで完結させます。

## 7-2　チャットでの日常サポート

平日は専用チャットで随時ご相談いただけます。「AIの回答がうまく出ない」「新しい使い方を試したい」といったご相談に、原則1営業日以内を目安に対応いたします。土曜日セッションを待たずに解決すべき事項はここで処理します。

## 7-3　精度改善・Memory更新・ナレッジ転用反映

フィードバックに基づく継続的な改善作業を、セッションとセッションの間の期間にも弊所側で行います。お土産お菓子研究所側で既存ナレッジが更新された場合は、貴社環境（Claude Code × Obsidian／ChatGPT Business）にも継続的に転用反映します。

## 7-4　月次レポート

各エージェントの利用回数、よく使われた機能、精度改善の履歴をまとめた月次レポートをお届けします。使われていない機能があれば、その理由の分析と改善案もあわせてご提示します。

## 7-5　3か月ごとの成果レビュー会

3・6・9・12か月目には、当該月の最終セッションを拡張し、より深い成果レビュー会を実施します。特に6か月目は実証期間の成果検証会議として、業務時間の削減効果、提案資料作成のスピード変化など、可能な範囲で効果を可視化し、継続・修正・中止のご判断と次のフェーズの方針決定を行います。

# 第8章　導入金額の詳細（内訳）

「何にいくらかかるのか」を、できる限り具体的にお示しします。プランは以下の1プランのみです。

## 8-1　初期導入・6か月構築費用の内訳（既存ナレッジ転用割引 適用後：合計 60万円）

初期構築は6か月の実証期間をかけて段階的に行います（第6章）。Codex × Claude Code の二重AI体制による構築支援（第5章）も本費用に含まれます。費用は着手時に一括でお支払いいただく買い切りの構築費です。

| 項目 | 内容 | 通常価格 | 転用割引後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共通基盤構築 | Claude Code × Obsidian 環境構築、ヒアリング、全体設計 | 30万円 | 15万円 |
| ①ヒット商品開発マニュアル作成AI | Memory設計・実装・動作確認 | 15万円 | 10万円 |
| ②お土産お菓子・市場調査AI | Memory設計・実装・動作確認 | 15万円 | 10万円 |
| ③お土産お菓子・消費者調査AI | Memory設計・実装・動作確認 | 15万円 | 10万円 |
| ④商品開発・特別資料作成AI | Memory設計・実装・動作確認 | 15万円 | 10万円 |
| ChatGPT Business 転用構築 | 松下（KENGOOD）アカウント追加設定、既存ナレッジのプロジェクト／カスタムGPT化・反映、Codex環境整備 | 10万円 | 5万円 |
| 合計 |  | 100万円 | 60万円 |

既存ナレッジ転用割引（▲40万円）について

お土産お菓子研究所が保有する既存ナレッジ基盤（第4章）を転用して構築するため、設計図をゼロから作成する場合に比べ工数を圧縮できます。その分を割引として明示的に還元します。

## 8-2　月額AI顧問料金の内訳（合計 20万円/月）

| 項目 | 内容 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 土曜日AI顧問セッション | 松下（KENGOOD）による相談・設計構築の実働（隔週土曜・月2回・各90分） | 6万円 （3万円/回 × 2回） |
| チャットサポート | 平日の随時相談対応（原則1営業日以内） | 5万円 |
| 精度改善・Memory更新・ナレッジ転用反映 | セッション間の継続改善、既存ナレッジ更新分の反映 | 7万円 |
| 月次レポート作成 | 利用状況・改善履歴のレポーティング | 2万円 |
| 合計 |  | 20万円/月 |

# 第9章　お見積り

## 9-1　お見積り総括表（税別）

| 項目 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 初期導入・6か月構築費用（一括） | 60万円 | 既存ナレッジ転用割引▲40万円 適用後 |
| 月額AI顧問料金 | 20万円/月 | 土曜日セッション月2回を含む |
| 実証期間（6か月）合計 | 180万円 | 初期60万円 ＋ 月額20万円 × 6か月 |
| 月額AI顧問料金 年間小計 | 240万円 | 20万円 × 12か月 |
| 年間総額（月払いの場合） | 300万円 | 初期60万円 ＋ 月額240万円 |
| 年間総額（年間一括払いの場合） | 276万円 | 初期60万円 ＋ 月額分216万円（10%割引適用） |

実証期間（最初の6か月・180万円）の終わりに成果検証会議を行い、継続・修正・中止をご判断いただけます。年間でのご契約を前提に始めていただく必要はありません。

## 9-2　月あたりで見た場合の目安

| 支払方法 | 実質月額換算（初期費用を12か月で按分） |
| --- | --- |
| 月払い | 25万円/月 |
| 年間一括払い | 23万円/月 |

## 9-3　この金額に含まれる価値

- 年間24回・延べ36時間の、AI顧問 松下（KENGOOD）による相談・設計構築の実働

- AIエージェント4体の構築と1年間の継続改善（Codex × Claude Code の二重AI体制）

- ChatGPT Business 環境への業界ナレッジの転用反映と維持

- 平日チャットサポート・月次レポート・四半期ごとの成果レビュー

参考：AI人材を1名雇用した場合の人件費相場と比較しても、専門知見（業界50年×AI技術）を月額20万円で確保できる体制は、外部顧問活用として合理的な水準と考えております。

# 第10章　オプション費用・追加エージェント開発

| オプション項目 | 金額目安 |
| --- | --- |
| 追加AIエージェント1体の新規構築（例：SNS発信文案作成AI等） | 8万円〜15万円 |
| 土曜日セッションの追加開催（月2回を超える分） | 3万円/回 |
| 臨時の追加ヒアリング・設計会（90分） | 3万円/回 |
| 大規模なデータ移行・過去資料の一括読み込み | 要お見積り |

## 追加開発の考え方

契約期間中に生まれた新しいニーズは、まず既存4体のエージェントの応用と既存ナレッジの転用で対応できないかを検討し、対応が難しい場合のみ、新規エージェントとして切り出してご提案します。むやみに数を増やすことはせず、実際に使われるエージェントだけを育てる方針です。

# 第11章　別途実費（AIツール利用料）

私たちの支援費とは別に、以下のツール利用料は貴社にてご契約・お支払いいただきます。導入企業様に共通する、透明性のあるコスト構造です。

| ツール | 内容 | 目安 |
| --- | --- | --- |
| Claude（Anthropic社） | Claude Code等の生成AIツール利用料。Anthropic社への直接支払い | 月額20米ドル程度〜。利用量に応じて上位プランへの変更をご検討いただく場合があります |
| ChatGPT Business（OpenAI社） | 貴社課金済み。松下（KENGOOD）参加用に1アカウント（1シート）を追加する分の増額のみ発生。Codex も本契約内で利用可能（追加のツール契約は不要） | 追加1シート分の月額（貴社の契約形態・OpenAI社の公表価格に準拠） |

ChatGPT Business は既にご契約済みのため、新規のツール契約は Claude のみです。追加コストは「Claudeの利用料」と「ChatGPT Business 1シート分の増額」に限定されます。

# 第12章　お支払い方法・契約条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 初期導入・6か月構築費用 | 契約締結後、着手前に一括でお支払いいただきます |
| 月額AI顧問料金 | 毎月末までに翌月分をお支払いいただく前払い方式です |
| 契約期間 | 最低契約期間は6か月（＝実証期間）とし、以降は1か月単位で継続可能です |
| 実証期間との関係 | 6か月目の成果検証会議で継続・修正・中止をご判断いただきます。実証期間の終了と最低契約期間の満了が一致する設計です |
| 年間一括払い | 契約時に年間一括でお支払いいただく場合、月額分より10%割引いたします |
| 途中解約 | 最低契約期間経過後は、1か月前のお申し出により解約可能です |
| セッションの振替 | 土曜日セッションは、貴社都合・弊所都合いずれの場合も、当月内または翌月への振替が可能です（繰越は翌月まで） |
| 消費税 | 記載金額はすべて税別です。別途消費税を申し受けます |

金額の内訳まで、すべて開いてご説明します。

納得してご契約いただくことを、何より大切にしています。

お土産お菓子研究所　代表　秋坂 洋三郎

ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。